## Sheet1
Communication Plan Gantt Chart
Start Date | 2021-03-01 |  |  | 1 W | [6 empty] | 2 W | [6 empty] | 3 W | [6 empty] | 4 W | [6 empty] | 5 W | [6 empty] | 6 W
 | time axis 2021-03-01 to 2021-04-11
Task Name | Start Date | End Date | Progress | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Project Requirement Analysis | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 30%
Team Formation | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 50%
Prepare & Communicate Plan of Action | 2021-03-08 | 2021-03-21 | 90%
Assigning Tasks | 2021-03-15 | 2021-04-04 | 20%
Assessment | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 60%