## Sheet1
Business Plan Gantt Chart
Activity | Start Date | End Date | Percentage | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6
 | time axis 2021-01-03 to 2021-02-13
 | time axis 2021-01-03 to 2021-02-13
Define Vision | 2021-01-03 | 2021-01-09 | 80%
Research | 2021-01-03 | 2021-01-16 | 60%
Analysis | 2021-01-10 | 2021-01-23 | 95%
SWOT | 2021-01-24 | 2021-01-30 | 70%
Strategy Roadmap | 2021-01-31 | 2021-02-06 | 50%
Presentation | 2021-02-07 | 2021-02-13 | 75%
Formulas:
End Date = [Start Date]+6