## Sheet1
Development Gantt Chart
Task | Start | End | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14
|  |  | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 2020-10-31 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-12 | 2020-12-18
Research and Analysis | 2020-10-01 | 2020-10-12
Wireframing | 2020-10-07 | 2020-10-18
Technical Feasibility Assessment | 2020-10-19 | 2020-10-24
Prototyping | 2020-10-25 | 2020-11-11
Designing | 2020-11-12 | 2020-11-23
Development | 2020-11-24 | 2020-12-11
Testing | 2020-12-12 | 2020-12-17
Deployment | 2020-12-18 | 2020-12-23
Copyright@ Template.net