## Sheet1
New Product Development Gantt Chart
[5 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Lead | Start date | End Date | Completion | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04
[5 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Idea Generation | Taina | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 95%
Analysis | Sharie | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 90%
Obtain Initial Financing | Windy | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 80%
Key Requirements & Features | Una | 2021-04-01 | 2021-04-04 | 50%
Mock Up & Definition | Keva | 2021-03-30 | 2021-04-03 | 20% | bar: 2021-03-16
Market Strategy | Melva | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 45%
Product Design | Mendy | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 60%